## Sheet1
ID | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ (%) | Người phụ trách | Phụ thuộc | Parent
1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO & PHÂN TÍCH | 2025-01-01 | 2025-02-15 | 100 | Quản lý dự án |  | 0
1.1 | Xác định phạm vi dự án (Scope) | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 100 | Anh Tuấn |  | 1
1.2 | Phân tích yêu cầu kỹ thuật | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 100 | Team BA | 1.1 | 1
1.3 | Lựa chọn nền tảng và công nghệ (Tech Stack) | 2025-01-27 | 2025-02-15 | 90 | Kỹ sư trưởng | 1.2 | 1
2 | GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ & HẠ TẦNG | 2025-02-17 | 2025-04-18 | 70 | Kỹ sư trưởng |  | 0
2.1 | Thiết kế kiến trúc phần cứng (ECU, Sensor) | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 100 | Team HW | 1.3 | 2
2.2 | Thiết kế hệ thống mạng (CAN Bus, Ethernet) | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 80 | Team HW | 2.1 | 2
2.3 | Thiết lập môi trường điện toán đám mây (Cloud) | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 70 | Team DevOps | 1.3 | 2
3 | GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM | 2025-04-21 | 2025-06-27 | 40 | Team Software |  | 0
3.1 | Phát triển phần mềm Nhúng (Embedded SW) | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 50 | Team Nhúng | 2.1, 2.2 | 3
3.2 | Phát triển hệ thống OTA (Over-The-Air Update) | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 30 | Team Backend | 2.3 | 3
3.3 | Phát triển ứng dụng di động (Mobile App) | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 40 | Team Mobile | 2.3 | 3
4 | GIAI ĐOẠN 4: KIỂM THỬ & TRIỂN KHAI | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 0 | Team QA |  | 0
4.1 | Kiểm thử Module (Unit Test) | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 0 | Team QA | 3.1, 3.2, 3.3 | 4
4.2 | Kiểm thử Tích hợp trên mẫu thử (Integration Test - Prototype) | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 0 | Team QA | 4.1 | 4
4.3 | Chứng nhận An toàn & Bảo mật (Security Cert.) | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 0 | Team An ninh | 4.2 | 4
4.4 | Triển khai phiên bản Beta (Pilot Launch) | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 0 | Team DevOps | 4.3 | 4