## Sheet1
ID | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ (%) | Người phụ trách | Phụ thuộc
1 | Phân tích yêu cầu | 2024-01-03 | 2024-05-03 | 100 | Nguyễn Văn A
2 | Thiết kế UI/UX | 2024-04-03 | 2024-08-03 | 90 | Trần Thị B | 1
3 | Thiết kế database | 2024-06-03 | 2024-10-03 | 100 | Lê Văn C | 1
4 | Phát triển Backend API | 2024-11-03 | 25/03/2024 | 75 | Phạm Thị D | 2,3
5 | Phát triển Frontend | 15/03/2024 | 29/03/2024 | 60 | Hồ Văn E | 2
6 | Viết Unit Tests | 20/03/2024 | 2024-03-04 | 30 | Nguyễn Thị F | 4
7 | Kiểm thử tích hợp | 28/03/2024 | 2024-05-04 | 10 | Trần Văn G | 4,5
8 | Sửa lỗi và tối ưu | 2024-01-04 | 2024-08-04 | 0 | Lê Thị H | 6,7
9 | Deploy staging | 2024-09-04 | 2024-10-04 | 0 | Phạm Văn I | 8
10 | Kiểm thử người dùng | 2024-11-04 | 15/04/2024 | 0 | Nguyễn Văn J | 9
11 | Deploy production | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 0 | Hồ Thị K | 10
12 | Đào tạo và bàn giao | 18/04/2024 | 20/04/2024 | 0 | Trần Văn L | 11