## Sheet1
KỊCH BẢN TỔNG THỂ SỰ KIỆN HATHYO – VẬN HÀNH CHÍNH THỨC
Chủ đề: Tiêu dùng lành mạnh – Cùng thịnh vượng
Tagline trên bảng hiệu: HATHYO – Happy Healthy You / Tiêu dùng lành mạnh – Cùng thịnh vượng
Thời lượng: 120 phút (chính thức) + 30 phút pre + 45 phút post
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHÍNH (danh sách đội ngũ)
Mã số | Vai trò | Người phụ trách (gợi ý) | Nhiệm vụ chính
MC | Dẫn chương trình | MC chuyên nghiệp (thuê ngoài) | Dẫn dắt, giữ thời gian, xử lý tình huống
ĐH | Điều hành hậu trường | Trưởng ban tổ chức | Kiểm soát âm thanh, ánh sáng, slide, mạng, thiết bị
TT | Tiếp tân – Lễ tân | 2 nhân viên | Check-in, phát thẻ, hướng dẫn cài app, phát quà
TC | Truyền thông – Báo chí | 1 người | Đón tiếp báo chí, phát press kit, ghi hình chụp ảnh
KT | Kỹ thuật (IT) | 2 kỹ sư | Đảm bảo wifi, demo app, flash sale, máy chiếu
LH | Logistics – Hậu cần | 2 người | Sắp xếp ghế, bàn nước, tiệc nhẹ, dọn dẹp
AN | An ninh – Lễ tân VIP | 1 bảo vệ | Hỗ trợ khách VIP, giữ trật tự
CHI TIẾT KỊCH BẢN THEO MỐC THỜI GIAN
🕒 PRE-EVENT (45 phút – trước giờ G)
Thời gian | Nội dung | Đội ngũ phụ trách | Ghi chú
60'-45' | Kiểm tra lần cuối: âm thanh, ánh sáng, màn hình, wifi, máy tính demo, đường truyền flash sale. | ĐH, KT | Chuẩn bị sẵn kịch bản dự phòng nếu mạng chập chờn
45'-30' | Đón khách VIP, Founder, báo chí riêng; hướng dẫn check-in, phát thẻ tên, túi quà (có tài liệu, mã giảm giá) | TT, TC | Mỗi khách được phát 1 mã thử nghiệm mua hàng 1.000đ
30'-0' | Khách tự do vào khu vực triển lãm nhỏ (trưng bày sản phẩm OCOP + thiết yếu), nhân viên hỗ trợ cài app HATHYO | TT, KT, đội ngũ bán hàng | Nhạc nền nhẹ, màn hình hiển thị logo + câu slogan
🚀 CHÍNH THỨC (90 phút)
Thời gian | Nội dung chi tiết | MC/Diễn giả | ĐH | KT | TC | Ghi chú
00:00-00:05 (5') | Khai mạc – MC giới thiệu chương trình, bối cảnh ra đời HATHYO, chào mừng khách mời, công bố các đối tác báo chí. | MC | Bật nhạc hiệu, slide chào mừng | - | Quay video, chụp ảnh | Slide: hình nền HATHYO + slogan
00:05-00:10 (5') | Phát biểu của Founder Core – Ông Phụng (Giám đốc Công nghệ) nêu lý do chuyển sang MLAM, tầm nhìn "không đốt tiền quảng cáo" | Ông Phụng | Slide: số liệu thị trường TMĐT, chi phí quảng cáo đang tăng | - | - | Tập trung vào số liệu cụ thể
00:10-00:20 (10') | Sứ mệnh & Cộng sinh – Ông Vương (Chủ tịch HĐQT) kể câu chuyện "từ sức khỏe đến tiêu dùng thiết yếu", nhấn mạnh triết lý "cùng sinh – cùng thịnh" | Ông Vương | Slide ảnh nông thôn, sản phẩm OCOP, hàng gia dụng | - | - | Cần clip ngắn 1-2 phút về một sản phẩm OCOP cụ thể
00:20-00:35 (15') | DEMO mô hình MLAM 5 cấp – Ông Phụng trực tiếp trên app: tạo tài khoản, giới thiệu ảo, hiển thị cây hoa hồng, minh họa "mua 1 đơn 200k – người giới thiệu cấp 1 nhận 10k, cấp 5 vẫn nhận 2k" | Ông Phụng + KT | Slide chuyển sang màn hình mirror điện thoại | KT đứng cạnh sân khấu hỗ trợ | Quay cận màn hình app | Chuẩn bị sẵn tài khoản demo có cây 5 cấp giả lập
00:35-00:50 (15') | PANEL 1 – Nhà cung cấp & sản phẩm OCOP (3 khách mời: đại diện HTX nông sản, nhà bán hàng gia dụng, chuyên gia OCOP). MC hỏi: khó khăn bán hàng, kỳ vọng vào HATHYO. Mỗi người 3-4 phút. | MC dẫn, 3 diễn giả | Slide tên, ảnh, logo đối tác | - | Ghi hình | Cần có sẵn câu hỏi dự phòng nếu diễn giả nói ngắn
00:50-01:00 (10') | Lễ ký kết hợp tác chiến lược – Đại diện HATHYO (ông Vương) ký với 3-5 đối tác (nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, cổng thanh toán). Bấm nút khai trương (hiệu ứng 3D trên màn hình). | MC, ông Vương, đối tác | Âm thanh hoành tráng, bật nút khai trương ảo | - | Chụp ảnh lưu niệm | Chuẩn bị hợp đồng mẫu, bút ký, bục ký
01:00-01:10 (10') | Chia sẻ thu nhập thụ động từ MLAM – 1 "Leader hệ thống" (Founder Key đang có thu nhập thật) kể câu chuyện: "Tôi mua sắm gia dụng cho gia đình, giới thiệu 5 người bạn, sau 3 tháng có thêm 3 triệu/tháng" | MC, Leader | Slide minh họa cây thu nhập, số liệu che bớt thông tin cá nhân | - | - | Nhân vật này phải có số liệu thực tế (có thể ẩn danh)
01:10-01:20 (10') | FLASH SALE TRẢI NGHIỆM "1.000đ" – MC hướng dẫn khách mua sản phẩm (chọn trước: 1 chai dầu gội hoặc 1 gói trà OCOP) qua app HATHYO. Ai mua thành công sẽ nhận ngay mã quà tặng. | MC, KT | - | KT đứng độc lập theo dõi log flash sale | Quay phản ứng khách | Phải test hệ thống tải 5-10 phút trước, có kịch bản dự phòng (nếu lỗi thì tặng quà bù)
01:20-01:25 (5') | Công bố chính sách đặc biệt cho 60 khách đầu tiên – MC đọc: 1) Tặng cổ phần thưởng cho 10 người giới thiệu nhiều nhất hôm nay; 2) Ưu tiên hiển thị sản phẩm miễn phí 3 tháng; 3) Giảm 50% phí vận chuyển 6 tháng. | MC | Slide danh sách chính sách | - | Chụp ảnh khách giơ tay | Có form đăng ký phát tay hoặc QR
01:25-01:30 (5') | Bế mạc & cảm ơn – MC tổng kết, nhấn mạnh thông điệp "Tiêu dùng lành mạnh – Cùng thịnh vượng", mời khách ở lại tiệc nhẹ & networking. | MC | Nhạc kết thúc nhẹ nhàng | - | - | -
🍾 POST-EVENT (45 phút – networking & chốt hợp đồng)
Thời gian | Nội dung | Đội ngũ phụ trách | Ghi chú
01:30-01:45 | Tiệc nhẹ tự chọn, khu vực chụp ảnh backdrop HATHYO, khu vực tư vấn cho nhà bán hàng & đối tác (có 2 nhân viên kinh doanh) | LH, TT, đội kinh doanh | Nên bố trí 2 bàn tròn: 1 bàn "hợp tác nhà bán", 1 bàn "đăng ký affiliate"
01:45-02:15 | Khách tự do networking, đội ngũ tiếp cận khách tiềm năng, gửi form đăng ký hợp tác qua QR code. Phát quà lưu niệm (túi vải, sản phẩm OCOP mẫu). | Tất cả | Nhạc nhẹ, không thông báo to – để khách dễ nói chuyện
📋 KIỂM TRA NHANH TÍNH KHẢ THI
Hạng mục | Trạng thái khuyến nghị
Tổng thời gian | 90 phút chính thức + 45 phút pre + 45 phút post = 180 phút (3 giờ) là hợp lý.
Phân công rõ ràng | Đã có cột người phụ trách cho từng khung.
Dự phòng rủi ro | Flash sale có kịch bản dự phòng; kỹ thuật có đội dự phòng mạng 4G; MC có kịch bản xử lý khi diễn giả đến muộn.
Nội dung thuyết phục | Có số liệu, câu chuyện thật (Leader thu nhập), demo trực tiếp.
Gọi tên sản phẩm OCOP | Đã lồng ghép trong phần trưng bày, panel nhà cung cấp, flash sale.
Anh có thể dùng bảng phân công này giao nhiệm vụ trực tiếp. Nếu cần thêm kịch bản thoại cho MC, slide chi tiết cho từng diễn giả, hoặc kịch bản xử lý tình huống (mất điện, treo mạng), em sẵn sàng bổ sung. Anh có muốn thêm phần kịch bản dự phòng không?