CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------oOo---------

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỔNG THÔNG TIN WEBSITE

Số: D241/2026/HĐDV/SONGNGOC-HATHYO

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng Dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 16/02/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 204/2025/QH15 về thuế suất GTGT;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG SONG NGỌC (BÊN KHÁCH HÀNG)

- Mã số thuế: 0312260211

- Địa chỉ: VP-2-09, Lầu 2, Tòa nhà St. Moritz. Số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (+84) 086 893 7699

- Email: songngoc.stmc@gmail.com – Website (hiện tại): https://songngoc.com.vn

- Tài khoản số: XXX
Ngân hàng XXX

- Đại diện bởi: Ông NGUYỄN KHẮC TUỆ

- Chức danh: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG VUI KHỎE (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ)

- Mã số thuế: 0318170229

- Địa chỉ: 82 Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0827000248

- Email: email@hathyo.com – Website: https://hathyo.com

- Tài khoản số: 1045926666
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Đại diện bởi: Ông HOÀNG MINH PHỤNG

- Chức danh: Giám đốc

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

### ĐIỀU 1: PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các hạng mục dịch vụ sau, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Điều 2 của Hợp đồng:

Hạng mục 1 - Tân trang Website (25.000.000 VNĐ):

  - Màu sắc chủ đạo: Xanh lá (#00854A) và Cam (#F38022) theo nhận diện thương hiệu của Bên A. Phong cách chuyên nghiệp, hiện đại, responsive. Tích hợp SEO on-page, Google Tag Manager, thẻ Open Graph.

  - Sitemap: Trang chủ (banner ấn tượng, video giới thiệu, lĩnh vực hoạt động, liên hệ nhanh) - Lĩnh vực hoạt động (Cơ khí, Xây dựng) - Dự án (gallery phân loại theo lĩnh vực) - Tin tức & Hoạt động - Tuyển dụng (đăng tin, form nộp hồ sơ) - Liên hệ (form hoạt động, bản đồ Google Maps đúng vị trí, mạng xã hội đủ href).

  - CMS: Hệ thống quản trị nội dung để Bên A tự cập nhật mà không cần kiến thức kỹ thuật.

  - Tặng kèm vector hóa logo hiện hữu để tăng chất lượng hình ảnh và hỗ trợ hiệu ứng.

  - Tặng kèm chatbot và 2 quy trình tự động hoặc AI.

Hạng mục 2 - Hồ sơ năng lực tương tác trên Web (15.000.000 VNĐ):

  - Chuyển đổi hồ sơ năng lực (thay thế bộ PDF 237MB) sang định dạng web tương tác, trình bày chuyên nghiệp, có hiệu ứng cuộn và phân trang.

  - Admin panel để Bên A tự thay hình ảnh, cập nhật thông tin dự án và đồng bộ ngay lên web công khai.

  - Gallery dự án phân loại theo lĩnh vực; hỗ trợ xuất PDF/PNG.

Hạng mục 3 - Video giới thiệu & kênh Media (Tặng kèm):

  - Thiết lập kênh YouTube cho Bên A; tích hợp album video trên website.

  - Hỗ trợ biên tập, chỉnh sửa video giới thiệu công ty khoảng 5 phút.

### ĐIỀU 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ ngày 24/04/2026 đến ngày 01/09/2026, được chia làm các giai đoạn A-B-C như sau:

| Hạng mục | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 8 | Hai Bên |
| 1. Thống nhất phạm vi | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Hai Bên |
| 2. Thống nhất giá cả | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3 | Hai Bên |
| 3. Ký HĐ & Tạm ứng | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 4 | Hai Bên |
| B. TRIỂN KHAI DỰ ÁN | 2026-04-28 | 2026-06-07 | 41 | Hai Bên |
| 1. Triển khai khung Web | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 17 | Bên B |
| 2. Chuẩn bị nội dung | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 17 | Bên A |
| 3. Hiệu chỉnh Media | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 8 | Bên B |
| 4. Viết dịch vụ & CMS | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 15 | Bên B |
| 5. Viết hồ sơ năng lực | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 15 | Bên B |
| 6. Biên tập chỉnh sửa video | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 15 | Bên B |
| 7. Tích hợp & Kiểm thử | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | Bên B |
| 8. Deploy tên miền chính | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2 | Bên B |
| 9. Đào tạo sử dụng | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Bên B |
| 10. Nghiệm thu & bàn giao | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Bên B |
| C. BẢO HÀNH | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 93 | Bên B |
| 1. Bảo hành | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 93 | Bên B |

### ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá trị hợp đồng:

  - Tổng giá trị hợp đồng trọn gói là: 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

  - Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) theo quy định hiện hành.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B nêu tại phần đầu hợp đồng.

- Tiến độ thanh toán:

  - Đợt 1: Bên A tạm ứng 40% giá trị hợp đồng, tương đương 16.000.000 VNĐ ngay sau khi ký hợp đồng (Dự kiến ngày 24/04/2026).

  - Đợt 2: Bên A thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại, tương đương 20.000.000 VNĐ ngay sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống (Dự kiến ngày 05/06/2026).

  - Đợt 3: Bên A thanh toán 10% giá trị hợp đồng còn lại, tương đương 4.000.000 VNĐ ngay sau khi hai bên ký Biên bản hoàn thiện bảo hành (Dự kiến ngày 01/09/2026).

### ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

- Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

  - Cung cấp đầy đủ hình ảnh, logo, nội dung bài viết, thông tin sản phẩm/dịch vụ, nội dung hồ sơ năng lực (theo mục B.2 và B.5 Tiến độ) để Bên B triển khai.

  - Thanh toán đúng hạn theo Điều 3 của Hợp đồng.

  - Phối hợp thực hiện B.5, B.6, B.9, và nghiệm thu dự án B10.

- Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

  - Tư vấn, thiết kế, lập trình và triển khai đầy đủ 3 hạng mục tại Điều 1 (website, hồ sơ năng lực, video) đúng theo yêu cầu kỹ thuật đã thống nhất.

  - Đảm bảo tiến độ thực hiện theo Điều 2. Trong trường hợp Bên A chậm cung cấp nội dung, tiến độ có thể được điều chỉnh tương ứng.

  - Hướng dẫn nhân sự Bên A quản trị và sử dụng website, hệ thống HSNL sau khi bàn giao.

  - Bảo hành kỹ thuật (khắc phục lỗi lập trình) trong vòng 3 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

### ĐIỀU 5: BẢO MẬT VÀ BẢN QUYỀN

- Bên B cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin dữ liệu của Bên A (thông tin doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, danh sách dự án, hình ảnh, dữ liệu nội bộ...) mà Bên B tiếp cận được trong quá trình thực hiện dự án.

- Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xây dựng tính năng thu thập thông tin người dùng trên website.

- Bản quyền giao diện và mã nguồn website thuộc về Bên A sau khi Bên A hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

### ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết trước hết thông qua thương lượng, hòa giải.

- Gói bảo trì vận hành hàng năm (6.000.000 VNĐ/năm) không nằm trong phạm vi Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A có nhu cầu sau khi hết thời hạn bảo hành, hai bên sẽ thương thảo và ký Phụ lục bổ sung riêng.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) NGUYỄN KHẮC TUỆ Giám đốc | ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) HOÀNG MINH PHỤNG Giám đốc |
| --- | --- |

Nội dung hợp đồng đến đây là hết